## Algemene planning
|  |  |  | PLANNING OVER & WEER 2014-2015: jaargang 39 | [28 empty] | Eindredactie | Layout | Drukker
|  | Denkrr |  | Tekst klaar |  | HR |  | Overleg HR-ER |  |  | ER |  | TC |  | Foto's | LO |  | Maquette |  | Maq 2 |  |  | oplage | pdf + start druk |  |  | Nevelland | Op post |  | Lezer |  | 2009-07-24
In}Leiding + poster | nr.2 | Woe | 2014-04-30 | Woe | 2014-06-11 | Woe | 2014-06-11 | Do | 2014-06-12 | Ma | 2014-08-18 | Vr | 2014-08-29 | Za | 2014-09-06 | Di | 2014-09-09 | Di | 2014-09-16 | Vr | 2014-09-19 | Ma | 2014-09-29 | Vr | 2014-10-03 | Ma | 2014-10-13 | Ma | 2014-10-20 | Vr | 2014-10-24 | 1918 | 22 | 24 | 17
KG | nr.3 | Woe | 2014-06-04 | Woe | 2014-09-17 | Woe | 2014-09-17 | Do | 2014-09-18 | Ma | 2014-10-20 | Vr | 2014-10-31 | Ma | 2014-11-03 | Vr | 2014-11-07 | Di | 2014-11-18 | Vr | 2014-11-21 | Ma | 2014-11-24 | Vr | 2014-11-28 | Ma | 2014-12-08 | Ma | 2014-12-22 | Vr | 2014-12-26 | 63 | 18 | 21 | 24
| nr.4 | Woe | 2014-10-01 | Woe | 2014-11-12 | Woe | 2014-11-12 | Do | 2014-11-13 | Ma | 2014-12-15 | Vr | 2014-12-26 | Vr | 2015-01-09 | Di | 2015-01-13 | Di | 2015-01-20 | Vr | 2015-01-23 | Vr | 2015-01-30 | Vr | 2015-01-30 | Ma | 2015-02-09 | Ma | 2015-02-23 | Vr | 2015-02-27 | 63 | 29 | 17 | 24
hopper | nr.5 | Woe | 2014-11-26 | Woe | 2015-01-07 | Woe | 2015-01-07 | Do | 2015-01-08 | Ma | 2015-02-09 | Vr | 2015-02-20 | Vr | 2015-02-27 | Di | 2015-03-03 | Di | 2015-03-10 | Vr | 2015-03-13 | Ma | 2015-03-16 | Vr | 2015-03-20 | Ma | 2015-03-30 | Ma | 2015-04-06 | Vr | 2015-04-10 | 42 | 22 | 17 | 17
hopper | nr.6 | Woe | 2015-01-14 | Woe | 2015-03-11 | Woe | 2015-03-11 | Do | 2015-03-12 | Ma | 2015-04-13 | Vr | 2015-04-24 | Vr | 2015-05-01 | Di | 2015-05-05 | Di | 2015-05-12 | Vr | 2015-05-15 | Vr | 2015-05-22 | Vr | 2015-05-22 | Ma | 2015-06-01 | Ma | 2015-06-08 | Vr | 2015-06-12 | 63 | 22 | 17 | 17
posters + hopper | nr.1 | Woe | 2015-03-11 | Woe | 2015-04-22 | Woe | 2015-04-22 | Do | 2015-04-23 | Ma | 2015-05-25 | Vr | 2015-06-05 | Ma | 2015-06-15 | Vr | 2015-06-19 | Vr | 2015-06-26 | Ma | 2015-06-29 | Ma | 2015-07-06 | Ma | 2015-07-06 | Do | 2015-07-16 | Do | 2015-07-23 | Ma | 2015-07-27 | 45 | 25 | 17 | 17
| nr.2 | Woe | 2015-04-22 | Woe | 2015-06-10 | Woe | 2015-06-10 | Do | 2015-06-11 | Ma | 2015-08-17 | Vr | 2015-08-28 | Di | 2015-09-08 | Di | 2015-09-08 | Di | 2015-09-15 | Vr | 2015-09-18 | Vr | 2015-10-02 | Vr | 2015-10-02 | Ma | 2015-10-12 | Ma | 2015-10-19 | Vr | 2015-10-23 | 88 | 22 | 24 | 17
| nr.3 | Woe | 2015-07-08 | Woe | 2015-09-16 | Woe | 2015-09-16 | Do | 2015-09-17 | Ma | 2015-10-19 | Vr | 2015-10-30 | Di | 2015-11-10 | Di | 2015-11-10 | Di | 2015-11-17 | Vr | 2015-11-20 | Ma | 2015-11-23 | Vr | 2015-11-27 | Ma | 2015-12-07 | Ma | 2015-12-14 | Vr | 2015-12-18 | 56 | 22 | 17 | 17
|  |  | 42 |  | 56 | RR+ | 12 |  | 1 |  | 33 |  | 11 |  |  | TKST+ | 11 | LO+ | 7 |  | 3 |  |  | MAQ+ | 10 |  | 10 | DRU+ | 7 | PO+ | 4
| poster | [5 empty] | 2012-05-01 | [16 empty] | Ma | 2015-07-06
geen KB
| Zoals steeds is deze planning onder voorbehoud. | [32 empty] | KB leiding 1 mnd voor KB leden
|  |  |  | PLANNING Krak Boem 2014-2015: jaargang 7 | [30 empty] | Eindredactie | Layout | Drukker
|  | Denkrr |  | Tekst klaar |  | HR |  | OverlgHR-ER |  |  | ER |  | TC | LO |  | Maq 1 |  | Maq 2 |  | Maq 3 |  | Pdf nr drukker |  | Oplage + start druk |  |  | Drukken |  | Foyer | Op post |  | Lezer |  |  |  | 2014-06-30
| nr.1 | Di | 2014-04-01
poster | nr.1 | Di | 2014-04-29 | Woe | 2014-06-04 | Woe | 2014-06-04 | Do | 2014-06-05 | Ma | 2014-07-21 | Vr | 2014-07-25 | Ma | 2014-07-28 | Ma | 2014-08-04 | Ma | 2014-09-01 | Do | 2014-09-11 | Vr | 2014-09-19 | Ma | 2014-09-29 | Vr | 2014-09-19 | Ma | 2014-09-22 | Di | 2014-10-28 | Ma | 2014-11-03 |  | 120 | 54 | 53 | 0
| nr.2 | Di | 2014-07-01
KG | nr.2 | Di | 2014-09-16 | Woe | 2014-09-24 | Woe | 2014-09-24 | Do | 2014-09-25 | Ma | 2014-10-06 | Vr | 2014-10-10 | Ma | 2014-10-13 | Ma | 2014-10-20 | Ma | 2014-10-20 | Do | 2014-10-30 | Vr | 2014-11-07 | Ma | 2014-11-24 | Vr | 2014-11-28 | Ma | 2014-12-01 | Do | 2015-01-01 | Ma | 2015-01-05 |  | 65 | 19 | 25 | #REF!
| nr.3 | Zo | 2014-10-19
hopper | nr.3 | Ma | 2014-12-01 | Di | 2014-12-30 | Di | 2014-12-30 | Woe | 2014-12-31 | Zo | 2015-02-01 | Do | 2015-02-05 | Zo | 2015-02-08 | Zo | 2015-02-15 | Zo | 2015-02-15 | Woe | 2015-02-25 | Do | 2015-03-12 |  | 2015-03-16 | Vr | 2015-03-20 | Ma | 2015-03-23 | Do | 2015-04-09 | Ma | 2015-04-13 |  | 98 | 40 | 32 | #REF!
| nr,4 | Di | 2015-02-17
| nr.4 | Di | 2015-02-17 | Woe | 2015-03-11 | Woe | 2015-03-11 | Do | 2015-03-12 | Ma | 2015-03-30 | Vr | 2015-04-03 | Ma | 2015-04-06 | Ma | 2015-04-13 | Ma | 2015-04-13 | Do | 2015-04-23 | Vr | 2015-05-01 | Vr | 2015-05-22 | Di | 2015-05-26 | Vr | 2015-05-29 | Di | 2015-06-30 | Ma | 2015-07-06 |  | 82 | 26 | 25 | #REF!
| nr.1 | Di | 2015-04-14
| nr.1 | Di | 2015-05-12 | Woe | 2015-06-10 | Woe | 2015-06-10 | Do | 2015-06-11 | Ma | 2015-07-27 | Vr | 2015-07-31 | Ma | 2015-08-03 | Ma | 2015-08-10 | Ma | 2015-09-07 | Do | 2015-09-17 | Vr | 2015-09-25 | Vr | 2015-10-02 | Di | 2015-10-06 | Vr | 2015-10-09 | Ma | 2015-10-19 | Vr | 2015-10-23 |  | 111 | 54 | 53 | #REF!
| nr. 2 | Ma | 2015-08-17
| nr.2 | Di | 2015-09-15 | Woe | 2015-09-23 | Woe | 2015-09-23 | Do | 2015-09-24 | Ma | 2015-10-05 | Vr | 2015-10-09 | Ma | 2015-10-12 | Ma | 2015-10-19 | Ma | 2015-10-19 | Do | 2015-10-29 | Vr | 2015-11-06 | Ma | 2015-11-23 | Vr | 2015-11-27 | Ma | 2015-11-30 | Do | 2015-12-31 | Ma | 2016-01-04 |  | 73 | 19 | 25 | #REF!
[6 empty] | RR+ |  |  |  |  | 19 |  | 4 | TKST+ | 3 |  | 7 | LO+ | 7 |  | 10 |  |  | MAQ+ | 8 |  | 4 |  | 3 |  | 10 |  | 4
Apr-mei-juni
jul-aug-spt
| Zoals steeds is deze planning onder voorbehoud. | [32 empty] | okt-nov-dec
| Principes | [32 empty] | jan-febr-mrt
* TC telkens op een vrijdag
Formulas:
TC = [ER]+N11
Foto's = [TC]+P29
Nevelland = [oplage]
Eindredactie = AF28+[Eindredactie, row below]
Note on AB4: evr: bij Foyer
Note on AB5: evr: bij Foyer
Note on A6: Elke Verschueren: groepsmateriaal
Note on A7: Elke Verschueren: kampeermateriaal
Note on A8: Elke Verschueren: uniform
Note on F11: Sabine De Schutter: aantal dagen tussen o&w's
Note on A22: Elke Verschueren: kampeermateriaal

## Planning vrijwilligers
PLANNING OVER & WEER 2014-2015: jaargang 39
| Denkrr |  | Tekst klaar |  | Lezer
nr.2 | Woe | 2014-04-30 | Woe | 2014-06-11 | Vr | 2014-10-24
nr.3 | Woe | 2014-06-04 | Woe | 2014-09-17 | Vr | 2014-12-26
nr.4 | Woe | 2014-10-01 | Woe | 2014-11-12 | Vr | 2015-02-27
nr.5 | Woe | 2014-11-26 | Woe | 2015-01-07 | Vr | 2015-04-10
nr.6 | Woe | 2015-01-14 | Woe | 2015-03-11 | Vr | 2015-06-12
nr.1 | Woe | 2015-03-11 | Woe | 2015-04-22 | Ma | 2015-07-27
nr.2 | Woe | 2015-04-22 | Woe | 2015-06-10 | Vr | 2015-10-23
nr.3 | Woe | 2015-07-08 | Woe | 2015-09-16 | Vr | 2015-12-18
|  | 43 |  | 56 | PO+ | 4
poster
2015-06-17
Zoals steeds is deze planning onder voorbehoud.
PLANNING Krak Boem 2014-2015: jaargang 7
| Denkrr |  |  | Tekst klaar | Lezer
nr.1 | Di | 2014-04-01
nr.1 | Di | 2014-04-29 | Woe | 2014-06-04 | Di | 2014-10-28
nr.2 | Di | 2014-07-01
nr.2 | Di | 2014-09-16 | Woe | 2014-09-24 | Do | 2015-01-01
nr.3 | Zo | 2014-10-19
nr.3 | Ma | 2014-12-01 | Di | 2014-12-30 | Do | 2015-04-09
nr,4 | Di | 2015-02-17
nr.4 | Di | 2015-02-17 | Woe | 2015-03-11 | Di | 2015-06-30
nr.1 | Di | 2015-04-14
nr.1 | Di | 2015-05-12 | Woe | 2015-06-10 |  | 2015-10-19
nr. 2 | Ma | 2015-08-17
nr.2 | Di | 2015-09-15 | Woe | 2015-09-23 |  | 2015-12-31
Note on E11: Sabine De Schutter: aantal dagen tussen o&w's

## Planning adm en drukkerij
Planning voor Administratie SGV en drukkerij
PLANNING OVER & WEER 2014-2015: jaargang 39
| Oplage bij drukkerij |  | Ter info: Alles bij Nevelland |  | Terinfo: Op post |  | Ten vroegste | Ten laatste | aantal drukdagen | aantal plakdagen | FOLIE/ NEVELLAND/ FOYER/… | BIJLAGE
nr.2 | Ma | 2014-09-29 | Ma | 2014-10-13 | Ma | 2014-10-20 | hoe sneller hoe beter | max. 5 dagen te laat | 6 | 5 | FOLIE | 1. KB 2.In{leiding (enkel voor 1stejaars) 3.Poster 'hier leeft een scout'
nr.3 | Ma | 2014-11-24 | Ma | 2014-12-08 | Ma | 2014-12-22 | hoe sneller hoe beter | max. 5 dagen te laat | 6 | 12 | FOYER | 1. KB (moet ingeniet worden in O&W)
nr.4 | Vr | 2015-01-30 | Ma | 2015-02-09 | Ma | 2015-02-23 | hoe sneller hoe beter | max. 5 dagen te laat | 6 | 12 | FOYER
nr.5 | Ma | 2015-03-16 | Ma | 2015-03-30 | Ma | 2015-04-06 | hoe sneller hoe beter | max. 5 dagen te laat | 6 | 5 | FOLIE | 1. KB 2. Hopper folder 'groepsmateriaal'
nr.6 | Vr | 2015-05-22 | Ma | 2015-06-01 | Ma | 2015-06-08 | hoe sneller hoe beter | max. 5 dagen te laat | 6 | 5 | FOLIE | 1. KB 2. Hopper folder 'kamp'
nr.1 | Ma | 2015-07-06 | Do | 2015-07-16 | Do | 2015-07-23 | hoe sneller hoe beter | liefst niet later | 6 | 5 | FOLIE | 1. Jaarthemaposter 2. Jaarkalender 3. Hopper folder 'uniform'
PLANNING Krak Boem 2014-2015: jaargang 7
| Oplage bij drukkerij |  | Ter info: Alles bij Nevelland/De Foyer |  | Op post |  | Ten vroegste | Ten laatste |  | aantal plakdagen | FOLIE/ NEVELLAND/ FOYER/… | BIJLAGE
nr.1 | Ma | 2014-09-29 | Ma | 2014-09-22 | Di | 2014-10-28 | voor leiding mee met o&w okt, voor leden los in okt op post, nooit vroeger dan o&w! |  |  | 36 | NEVELLAND | 1. Poster: 'hier leeft een scout'
nr.2 | Ma | 2014-11-24 | Ma | 2014-12-01 | Do | 2015-01-01 | voor leiding mee met o&w dec voor leden los in jan op post, nooit vroeger dan o&w! |  |  | 31 | FOLIE (kb met kleine gids) & FOYER (kb zonder kg) | 1.Kleine gids (enkel voor nieuwe leden) | Is nog niet zeker
nr.3 | Ma | 2015-03-16 | Ma | 2015-03-23 | Do | 2015-04-09 | voor leiding mee met o&w april voor leden los in april op post, nooit vroeger dan o&w! |  |  | 17 | FOLIE | 1. Hopper folder: 'kampmateriaal'
nr.4 | Vr | 2015-05-22 | Vr | 2015-05-29 | Di | 2015-06-30 | voor leiding mee met o&w juni voor leden los in juli op post, nooit vroeger dan o&w! |  |  | 32 | FOYER
KRAK?BOEM! Zit altijd in o&w behalve in februari en juli/aug (er zijn 4 Krak?Boem! en 6 Over & Weers)
VOOR KB TEN ALLEN TIJDE RITME APR - JUL - OKT - JAN VOOR POST RESPECTEREN DUS OOK NIET TE VROEG OP POST
Note on M4: Sabine De Schutter: opgelet okt 2014 * actieve oude leiding: géén In}Leiding * actieve nieuwe (9/2014) leiding: In}Leiding * jins: geen In}Leiding
Note on A9: evr: Ook voor 3e jaar givers

## Nieuwsbrieven
PLANNING Aan}leiding, Rond}leiding en Papierwerk 2014-2015-2016
|  | Aan}leiding | Rond}leiding/klad}werk | Papierwerk / Thema / Extra | Oproep vrijdag | Reminder oproep donderdag | Deadline maandag voor nieuwsbrieven | Staf dinsdag | Redactie start + foto's | Overleg ER + deadline RSS feeds vrijdag | ER + techniek | Redactie resultaat dindsag | Marian maandag | Lezer woensdag Aanleiding, Vrijdag Kladwerk
juni | nr.11 | HO info |  |  | 2014-06-06 | 2014-06-12 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-20 | 17 - 23/06/2014 | 2014-06-24 |  | 2014-06-25
juni | nr.9 |  | HO info |  | 2014-06-06 | 2014-06-12 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-24 |  | 2014-06-25
juli | nr.12 | HO info |  |  | 2014-06-06 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-18 | 15 - 22/07/2014 | 2014-07-22 |  | 2014-07-23
juli | nr. 10 |  | HO info |  | 2014-06-06 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-18 | 2014-07-22 | 2014-07-22 |  | 2014-07-23
augustus | nr.13 |  |  |  | 2014-06-27 | 2014-07-17 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-08-14 | 12 - 18/08/2014 | 2014-08-19 |  | 2014-08-20
augustus | nr.11 |  |  |  | 2014-06-27 | 2014-07-17 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-08-14 | 2014-08-18 | 2014-08-19 |  | 2014-08-20
september |  |  |  | Papierwerk | 2014-06-27 |  | 2014-08-18 | 2014-08-19 |  |  |  |  | 2014-09-08 | 2014-09-17
september | nr.1 |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-21 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 2014-09-12 | 09-15/09/2014 | 2014-09-16 |  | 2014-09-17
september | nr.1 |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-21 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 2014-09-16 |  | 2014-09-19
oktober | nr.2 |  |  |  | 2014-10-03 | 2014-10-09 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-17 | 14 - 20/10/2014 | 2014-10-21 |  | 2014-10-22
oktober | nr.2 |  |  |  | 2014-10-03 | 2014-10-09 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  | 2014-10-24
november | nr.3 |  |  |  | 2014-10-24 | 2014-10-30 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2014-11-14 | 4 - 17/11/2014 | 2014-11-18 |  | 2014-11-19
november | nr.3 |  |  |  | 2014-10-24 | 2014-10-30 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 2014-11-18 |  | 2014-11-21
december | nr.4 |  |  |  | 2014-11-28 | 2014-12-04 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 9- 15/12/2014 | 2014-12-16 |  | 2014-12-17
december | nr.4 |  |  |  | 2014-11-28 | 2014-12-04 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  | 2014-12-19
jan en feb | nr.5 |  |  |  | 2015-01-09 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-23 | 20 - 26/01/2015 | 2015-01-27 |  | 2015-01-28
jan en feb | nr.5 |  |  |  | 2015-01-09 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-01-27 |  | 2015-01-30
maart | nr.6 |  |  |  | 2015-02-13 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 3 - 9/03/2015 | 2015-03-10 |  | 2015-03-11
maart | nr.6 |  |  |  | 2015-02-13 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  | 2015-03-13
april | nr.7 |  |  |  | 2015-04-03 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-17 | 14 -20/04/2015 | 2015-04-21 |  | 2015-04-22
april | nr.7 |  |  |  | 2015-04-03 | 2015-04-09 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 |  | 2015-04-24
april |  |  |  | Kampwerk | 2015-04-03 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-24 | 21 - 27/04/2015 | 2015-04-28 |  | 2015-04-29
mei | nr.8 |  |  |  | 2015-05-08 | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-22 | 19 - 26/05/2015 | 2015-05-26 |  | 2015-05-27
mei | nr.8 |  | HO info |  | 2015-05-08 | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-22 | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  | 2015-05-29
juni | nr.9 | HO info |  |  | 2015-06-05 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-19 | 17 - 22/06/2015 | 2015-06-23 |  | 2015-06-24
juni | nr.9 |  | HO info |  | 2015-06-05 | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-19 | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  | 2015-06-26
juli | nr.10 | HO info |  |  | 2015-06-05 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 14 - 20/07/2015 | 2015-07-22 |  | 2015-07-22
juli | nr.10 |  | HO info |  | 2015-06-05 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-22 |  | 2015-07-24
augustus | nr. 11 |  |  |  | 2015-06-26 | 2015-07-16 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 11 - 17/08/2015 | 2015-08-18 |  | 2015-08-19
augustus | nr. 11 |  |  |  | 2015-06-26 | 2015-07-16 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-18 |  | 2015-08-21
september |  |  |  |  | 2015-06-26 |  | 2015-08-17 | 2015-08-18 |  |  |  |  | 2015-09-07 | 2015-09-16
september | nr 1 |  |  |  | 2015-08-07 | 2015-08-20 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-11 | 08-14/09/2015 | 2015-09-15 |  | 2015-09-16
september | nr 1 |  |  |  | 2015-08-07 | 2015-08-20 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 |  | 2015-09-18
[7 empty] | 10 |  | 3 | 2 |  | 4 |  | 2
Afspraken ivm Papierwerk | [7 empty] | Afspraken ivm Aan}leiding en extra nieuwsbrieven
Papieren zending met bijlagen naar groepen: 1 pakket, niet per GRL | [7 empty] | Vrijwilligers mailen onderwerpen naar nieuwsbrieven@scoutsengidsenvlaanderen.be
600 ex voor groepen, 250 VR en 50 marge | [7 empty] | De hoofdredacteur beslist
Tijdig bij staf en kopieerdienst
September: wachten op materiaal van HO (publicaties) | [7 empty] | Oproep= onderwerpen verzamelen via staf en vrijwilligers + deadline en RSS feeds
Staf = voorstel nieuwsbriefitems op stafvergadering dinsdag
Afspraken ivm Rond}leiding | [7 empty] | Redactie start = aanpassen pagina's en taggen (mag beginnen vanaf oproep) + hoofdredacteur kiest volgorde en foto's
Vrijwilligers mailen onderwerpen naar nieuwsbrieven@scoutsengidsenvlaanderen.be | [7 empty] | Overleg ER = tussentijds overleg SV/SDS/EVR
De hoofdredacteur beslist | [7 empty] | Redactie result = testversie
idem Aan}leiding
Note on M5: Marc Hens: DINSDAG 22/7
Note on M6: Marc Hens: DINSDAG
Note on L7: Marc Hens: DONDERDAG
Note on L8: Marc Hens: DONDERDAG
Note on L10: Marc Hens: DONDERDAG
Note on H26: Marc Hens: WOENSDAG
Note on H27: Marc Hens: WOENSDAG
Note on M27: Marc Hens: DINSDAG
Note on N30: Marc Hens: WOENSDAG 22/7
Note on N31: Marc Hens: WOENSDAG 22/7